MAPA DE RISCOS PROCESSO Nº 015/2025

INTRODUÇÃO

O mapa de riscos nas contratações públicas é uma ferramenta que identifica e avalia os potenciais riscos associados aos processos de contratação realizados pelo setor público. O mapa de riscos eficaz nas contratações públicas ajuda as organizações governamentais a antecipar e mitigar esses riscos, melhorando a eficiência, transparência e integridade dos processos de contratação. Ele também pode orientar a alocação de recursos para áreas onde os riscos são mais significativos. É dentro dessa realidade que deve ser analisada a regra constante do artigo 18 inciso X da Lei nº 14.133/2021, que define que o planejamento da contratação deverá ser instruído com a “análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual”.

LAVANDEIRA, 09 DE JUNHO DE 2025.

MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se; a probalidade de ocorrência dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis ações preventiva de contigências, bem como a identificação de responsavél por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase deplanejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, CATALOGAÇÃO, CADASTRO, PLAQUETAGEM, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, APURAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO E EMISSÃO DE TERMOS DE RESPONSABILIDADE DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA TO.

| Nº | Risco Identificado | Categoria | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Plano de Mitigação/Contenção |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inexecução total ou parcial do contrato | Execução Contratual | Média | Alta | Alto | Exigir comprovação de capacidade técnica (atestados de capacidade anterior); aplicar penalidades em contrato; acompanhamento sistemático pela fiscalização. |
| 2 | Cadastramento incorreto ou incompleto dos bens. | Técnico | Média | Alta | Alto | Aprovação prévia de modelo de planilha; validação amostral pela equipe da Câmara; checklist de conformidade. |
| 3 | Utilização de sistema incompatível com o sistema de gestão patrimonial da Câmara. | Tecnológico | Baixa | Alta | Médio | Determinar integração com sistema existente no Termo de Referência; exigir compatibilidade no edital. |
| 4 | Identificação errada ou danificação de bens no momento da plaquetagem. | Operacional | Média | Média | Médio | Treinamento da equipe da contratada; supervisão direta por servidor da Câmara; uso de etiquetas homologadas. |
| 5 | Atrasos na entrega de relatórios e termos de responsabilidade. | Prazos | Alta | Média | Alto | Estabelecimento de cronograma contratual com marcos; cláusula de penalidade por atraso; entrega em etapas. |
| 6 | Superfaturamento de serviços ou cobrança indevida por bens inexistentes. | Financeiro | Média | Alta | Alto | Conferência física por servidor designado; pagamento somente após aceite de cada etapa; amostragem e auditoria interna. |
| 7 | Dados inconsistentes para apuração da depreciação. | Contábil/Normativo. | Média | Média | Médio | Definir critérios no Termo de Referência com base em normas da Contabilidade Pública (NBC TSP 07); validação por setor contábil. |
| 8 | Fragilidade nos termos de responsabilidade (assinaturas ou dados incorretos). | Jurídico/Administrativo | Baixa | Média | Baixo | Definir modelo padronizado de termo de responsabilidade com dados obrigatórios; conferência prévia pelo setor jurídico. |
| 9 | Resistência de setores internos à fiscalização do patrimônio. | Interno/Organizacional | Média | Média | Médio | Realizar reunião de sensibilização com todos os responsáveis; envolver a presidência da Câmara no apoio institucional. |
| 10 | Exposição de dados sensíveis no processo de catalogação. | Segurança da Informação | Baixa | Alta | Médio | Exigir cláusula de sigilo e responsabilidade no contrato; evitar coleta de dados pessoais não necessários. |

### Estratégias Gerais de Gerenciamento de Riscos:

- Nomeação formal de Fiscal do Contrato conforme art. 117 da Lei 14.133/2021;

- Elaboração de cronograma físico-financeiro;

- Avaliação de desempenho da contratada;

- Registro e tratamento de não conformidades em relatórios periódicos;

- Aplicação de sanções conforme o contrato e a Lei.

Lavandeira, 09 de Junho de 2025.

JHORDANY ALVES RODRIGUES

Secretária Parlamentar da Câmara Municipal

EDILSON DA ROCHA PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal

MARZIEL GONÇALVES LOPES

Agente de Contratação